Приложение

к письму

управления образования

администрации Минераловодского

муниципального округа

Ставропольского края

от 15.05.2024 № 2021

# Реализация антирисковой программы

# «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

# МКОУ СОШ №18 п. Загорский

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные | Участники | Ссылка на подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогов | Диагностика профессиональных компетенций | До 30.05.2024г. | Доля учителей принявших участие в диагностике профессиональных компетенций не менее 60% | Белякова Т.М., заместитель директора по УВР; Мальцева С.Н., социальный педагог | Учителя-предметники | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_265.html |
|  | Развитие предметной и методической компетентности педагогических работников через организацию обучения педагогов на курсах повышения квалификации по направлениям факторов риска школы | Май – октябрь 2024г. | Доля учителей прошедших курсы повышения квалификации 100% | Белякова Т.М., заместитель директора по УВР; социальный педагог | Учителя – предметники, социальный педагог, педагог-психолог | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_371.html https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_372.html https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_375.html https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_376.html |
|  | Составить дорожную карту межведомственного взаимодействия | 10.09.2024-20.09.2024 | Дорожная карта | Белякова Т.М., заместитель директора по УВР; | Педагогические работники | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_365.html |
| Выявить группу обучающихся с рисками учебной неуспешности и разработать индивидуальные– образовательные маршруты (ИОМ) для обучающихся с рисками учебной неуспешности | Мониторинг достижения планируемых результатов по итогам входного контроля во 2-8, 10 классах и мониторинг достижения планируемых результатов по итогам контрольных работ в форме ГИА в 9, 11 классов. | 15.09.2024г. | Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности по итогам входного контроля и итогам ГИА. Составление плана работы с обучающимися, испытывающими затруднения в учебе. | Белякова Т.М., заместитель директора по УВР; учителя-предметники; Кл. руководители | обучающимся с рисками учебной неуспешности | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_367.html |
|  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности | 01.04.2024г. | Количество индивидуальных маршрутов в 100% соответствия обучающимся с рисками учебной неуспешности. Составление ИОМ. | Белякова Т.М.., заместитель директора по УВР; Кл. руководители Соц.педагог | Обучающиеся с рисками учебной неуспешности | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_366.html |
|  |  | 01.04.2024г. | План работы по профилактике учебной неуспешности | Белякова Т.М.., заместитель директора по УВР; Кл. руководители Соц.педагог | Обучающиеся с рисками учебной неуспешности | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_369.html |

# Реализация антирисковой программы «Дефицит кадров образовательной организации» МКОУ СОШ №18 п. Загорский

| Задача | Мероприятия | Дата реализации | Показатели | Ответственные | Участники | Ссылки на подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе МКОУ СОШ №18 п. Загорский | 1.Проведение мониторинга; 2.Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников. | До 03.04.2024г. | Составлена аналитическая карта потребности педагогических кадров на период до 2025 года | Заместитель директора по УВР | Администрация | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_358.html https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_373.html |
| Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности | Составить программу профориентационной работы по педагогической направленности; | До 30.05.2024г. | Составлена программа профориентационной работы по педагогической направленности | Педагог –психолог Социальный педагог | Зам по ВР, Классные руководители | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_361.html |
|  | Проведение профориентационных классных часов для обучающихся 9-11 классов; | 03.02.2024- 25.12.2024г. | Аналитическая справка | Заместитель директора по ВР Педагог –психолог Классные руководители | Зам по ВР, Классные руководители | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_364.html |
|  | Проведение анкетирования среди 9 -11 классов с целью выявление обучающихся, желающих получить педагогическое образование | До 30.04.2024г. | Выявленное точное количество обучающихся, склонных к педагогической деятельности, оформленное в аналитическую справку | Заместитель директора по ВР Педагог –психолог Социальный педагог | Заместитель директора по ВР, классные руководитель, социальный педагог, педагог-психолог | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_360.html |
|  | Проведение анкетирования среди 9 -11 классов с целью выявление обучающихся, желающих получить педагогическое образование | До 30.04.2024г. | Выявленное точное количество обучающихся, склонных к педагогической деятельности, оформленное в аналитическую справку | Заместитель директора по ВР Педагог –психолог Социальный педагог | Учащиеся 9-ых классов | https://sh18-zagorskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/shnor/dokumenty_362.html |